附件：《公共区域校园网络升级改造实施方案》

一、滨湖校区标段

1、施工范围：文津楼、文苑楼、办公楼、一食堂。

2、施工计划时间：

| 工期 7月 | 7 | 8--12 | 13-15 | 16-22 | 23-29 | 30、31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期8月 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3、4 | 5 |
| 前期勘察 | 1天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧网络拆除 |  | 5天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤敷设 |  |  | 3天 |  |  |  |  |  |  |
| 文津楼布线 |  |  |  | 7天 |  |  |  |  |  |
| 文苑楼布线 |  |  |  |  | 7天 |  |  |  |  |
| 办公楼布线 |  |  |  |  |  | 3天 |  |  |  |
| 食堂布线 |  |  |  |  |  |  | 1天 |  |  |
| 网络调试 |  |  |  |  |  |  |  | 2天 |  |
| 光纤调试 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1天 |
| 合计 | 30天 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、联系人：

杨世威 （学校联系人） 14790995556

陈序言（施工项目经理）15305613015

二、相山校区标段（非光网）

1、施工范围：化学楼、物理楼、附中楼（南楼、西楼、附属实验中（小）学综合楼）、音乐楼、淮师大医院、科学讲堂、阶梯教室、图书馆、外语楼（南楼与北楼）、工会楼、幼儿园、水房等。

2、施工计划时间：

| 2017年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 进场，绘制施工图． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收发室、水房、幼儿园、校友会与古籍研究室、室内外体育场施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科学讲堂、阶梯教室、附中施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校医院、工会、音乐学院、外国语学院施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化学楼、生物楼、图书馆施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 物理楼施工、信息点测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光缆布放及熔接、设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装调试、试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初验及问题整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统维护、验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、联系人：

朱政（学校联系人）    18956110015

刘光超（施工项目经理）13721027502

三、相山校区标段（光网）

1、施工范围：（家属区、行政楼、学院办公楼）

2、施工计划时间：

7月 7日-7月20 日：学院办公楼进场施工，主要工作为布放光缆、户内线槽线缆布放、安装光交、分纤箱、光缆熔接。

7月8 日-8月20日：家属区进场施工，主要工作为布放光缆，安装光交、分纤箱、单元内PVC管布放、光缆熔接、后期装机。

8月 10日-8月 26日：行政楼进场施工，主要工作为布放皮线光缆，安装光交、光缆熔接、后期装机。

8月 1日-8月 10日：机房烽火(OLT)设备安装调测。

3、联系人：

李和平（学校联系人） 18119826603  15077996603

李丹 （施工项目经理）15305615669