淮北师范大学文件

校行字〔2017〕14号

关于印发《淮北师范大学维修工程管理办法》的通      知

各单位：

《淮北师范大学维修工程管理办法》经2017年3月1日校长办公会研究通过，现予印发，请遵照执行。

### 附件：淮北师范大学维修工程管理办法

淮北师范大学

2017年3月7日

### 淮北师范大学维修工程管理办法

第一章 总则

第一条  为进一步加强维修工程管理，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  维修工程分为专项维修、零星维修、应急维修。

专项维修是指列入年度财务计划、规模较大的维修项目；

零星维修是指单项经费1万元以下（不含1万元）、易损易耗设备（设施）的维修；

应急维修是指水、电、气、暖、电梯等突发损毁，为确保正常使用而进行的即时抢修。

第二章 专项维修

第三条  通信及网络设施（设备）的专项维修由网络及信息管理中心向学校申报并组织实施；消防设施、安防设施的专项维修由保卫处向学校申报并组织实施；其它专项维修由各单位申报，后勤管理处汇总、论证、筛选，报学校批准，由后勤管理处组织实施。

第四条  对列入专项维修计划的项目，制订维修方案或施工说明，需要设计的，委托设计单位进行设计。

第五条  根据维修方案（设计）或施工说明，委托造价咨询机构制定工程量清单和控制价，组织实施部门细致审核。

第三章 零星维修

第六条  教学场所设备（设施）的维修，由教务处负责。范围包括课桌椅、门窗、玻璃、日光灯、开关插座、电扇、黑板、多媒体设备、讲桌、讲台、走廊灯、卫生间设施等。

第七条  消防设施（含室外消防栓设施等）、安防设施的维保、维修、改造和设备更换，由保卫处负责。

第八条  通信及网络设施（设备）维修、改造，由网络及信息管理中心负责。

第九条  教学场所、消防、安防设备（设施）、通信及网络设施(设备)的零星维修，由相关主管部门提出预算，学校批准。

第十条  学校有独立楼栋（场馆）的二级单位的零星维修（含体育设施），费用在2000元以下的，由二级单位负责；费用在2000元（含2000元）以上的，由后勤管理处负责。各有关二级单位的维修费用由财务处单独核算、包干使用。

第十一条  除上述相关部门承担的场所外其它共公场所、教职工活动场所、学生生活与活动场所的零星维修由后勤管理处负责。

第十二条  职工住宅公共部位零星维修由后勤管理处负责。公共部位包括：屋面；室内表前供水管道（含水表）、排水主管道（立管）；室内供暖管道（不含暖气片和高层住宅隐蔽管道）；室外排污管道；楼道门窗及玻璃；楼梯及扶手；高层住宅电梯及地下室泵房等。

第十三条  校园商用（属外包经营的）房屋的维修，属结构性损坏的由学校负责（包括屋面漏水、外立面损毁、消防设施损毁），属非结构性以及设备（设施）的维修，由经营单位负责。

第十四条  校园路灯维修，原则上每年寒暑假各进行一次。

第十五条  学生公寓零星维修由物业公司承担，材料由后勤管理处统一采购。

第十六条  零星维修所需的大宗材料，打包招标采购。

第四章 应急维修

第十七条  水、电、气、暖以及影响安全的应急维修，可先抢修，后补报立项。

第十八条  对家属区电、气应急维修，由住户向市供电、燃气部门报修，后勤管理处做好相关公告、协调工作。

第十九条  应急维修的结算，应严格执行相关规定，并完善手续。

第五章 维修工程立项

第二十条  除按照第三条确定专项维修年度预算外，零星维修和应急维修年度维修预算，由相关主管部门提出，报学校审定，列入年度财务预算。预算包括专项维修、零星维修和应急维修。

第二十一条  零星维修每季度汇总一次，维修经费从年度预算经费中列支。

第二十二条  应急维修实施后，造价超过1万元（含1万元）的，及时补办立项手续；造价低于1万元的，比照零星维修办法处理。维修经费从年度预算经费中列支。

第二十三条  未列入学校年度维修计划和财务预算而又确有需要的维修工程，由使用（管理）单位提出立项申请，经相关主管部门提出初审意见，预算经费5万元以下的，由校长批准立项；预算经费5万元以上(含5万元)、40万元以下的由校长办公会批准立项；40万元以上(含40万元)的，报学校党委常委会批准立项。

第二十四条  财务处根据工程预算制订财务预算，需要调整的，应在预算调整时予以调整。

第六章 确定施工单位

第二十五条  严格执行政府采购法和招投标法规定，阳光、规范操作，体现公开透明、公平公正、诚实守信和学校利益最大化的原则。

第二十六条  按照政府采购目录及限额标准，控制价在10万元以上的（含10万元），一律在政府公共资源交易中心或招标代理机构平台招标。

第二十七条  控制价低于10万元的零星、应急维修，施工单位从招标入库的单位中选定。

第二十八条  供水、供电、供气、电梯维保等单一来源的项目，以及小额零星维修，可以通过协商、谈判的方式确定施工单位。

第七章 合同管理

第二十九条  依据淮北师范大学合同管理办法和中标通知书、招标文件、中标标书等制定合同，与中标单位进行合同谈判并签署。供水、供电、供气、电梯维保等单一来源的项目、小额零星维修项目，可以通过谈判、协商方式确定合同价款或结算方式，并签订合同。

第八章 施工管理

第三十条  合同签订后，督促施工单位按时开工，并确保施工人员、机械、材料到位。

第三十一条  认真落实安全措施，确保施工安全。

第三十二条  严格按照国家法律法规、相关规范、设计图纸、施工说明（方案）、施工合同等，进行工程施工过程和质量控制。

第三十三条  做好分部分项验收，尤其做好原材料和隐蔽工程验收，确保工程质量。室内维修工程，原则上应进行环境检测，环境检测不合格的，视为不合格工程。

第三十四条  维修工程回收的废旧设备、材料，残值估价在2000元（含2000元）以下的，可由施工方处理并冲抵工程款；估价在2000元以上的，交由国资处处置。

第三十五条  维修工程均应确定工地代表，负责工程施工实施现场管理。需要工程监理的，按有关规定确定监理公司。

第九章 变更和签证

第三十六条  严格按学校有关规定，规范维修工程变更和签证。确需变更的，应严格履行变更和签证手续。

第三十七条  工地代表应做好变更、签证的现场勘查，并提出书面意见。

第三十八条  重大技术性变更应组织专家论证，形成变更意见。

第三十九条  不增加造价的变更，经工地代表提出，相关主管部门审批；增加造价的变更，按有关规定履行报批手续。

第四十条  所有变更，原则上应先签证后实施。一般不得办理补签手续，不得签署“情况属实”等简单性结论，应对签证项目的客观情况详细、准确描述，提出明确意见。

第四十一条  签证实行双签制，工地代表签证后，由分管工程的负责人签字认可。凡未双签的签证，不得作为结算的依据。

第十章 材料（设备）供应

第四十二条  根据维修项目功能需求、设计要求，对关键部位的维修材料（设备），以及价格、质量难以控制的材料（设备），一般应实行甲控乙购。

第四十三条  专利技术、有特殊要求的材料（设备）、特种设备维护需要的材料、外装饰材料，可采用单一来源方式采购。

第四十四条  材料（设备）采购进场后，应及时组织验收，以确保质量，避免浪费。

第十一章 工程款支付、结算、审计

第四十五条  工程款支付按合同约定执行。

第四十六条  工程款支付的审批权限，执行《淮北师范大学基建财务管理办法》、《淮北师范大学经费审批办法》。

第四十七条  职工住宅公共部位维修，所需资金从学校住房维修基金列支。

第四十八条  工程竣工后，督促施工单位按时报送工程结算资料，做好初步审查和结算报送。凡签证资料不齐全、决算价过高的，不予送审。凡不能按时报送结算资料的，不再送审。

第四十九条  合同价超过20万元的维修改造工程，实行跟踪审计。具体办法另行制定。

第五十条  预算价1万元以上（含1万元）、10万元以下的维修，由施工单位报送工程量清单和施工预算，相关主管部门初审后作为合同价，工程竣工决算由审计处审定后作为决算价。1万元以下的维修，由施工单位报送工程量清单和施工预算，由相关主管部门审核后，作为合同价款和结算依据。

第十二章 竣工验收和保修

第五十一条  按有关规定及时组织工程竣工验收，督促施工单位按照验收意见落实整改，确保工程质量。

第五十二条  工程验收合格、交付使用后，督促施工单位做好保修，确保正常使用。

第十三章 附则

第五十三条  加强对维修工程监督管理，建立健全廉政风险防范机制，加大维修工程领域突出问题专项治理。

第五十四条  对违反廉洁自律规定谋取私利的，以及违反工作程序、缺乏责任心造成工程质量低劣、浪费严重和安全责任事故的，依纪依规严肃处理。

第五十五条  本办法自发布之日起执行。

淮北师范大学办公室                      2017年3月1日印发

(此件主动公开 )